Plan de Desarrollo

Plataforma de AI Assessment

12 semanas · 12 sprints semanales · equipo de 4 personas

Frontend: TypeScript + React · Móvil: React Native · Backend: FastAPI + PostgreSQL

Épicas · sprints · tickets con criterios de aceptación · estimación en story points

Documento del Scrum Master · versión 1.0

# Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Equipo, roles y capacidad

3. Metodología y marco de trabajo

4. Épicas

5. Roadmap de 12 sprints

6. Detalle de sprints y tickets

7. Riesgos, dependencias y mitigaciones

8. Ceremonias y cadencia

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define el plan de desarrollo de la plataforma de AI Assessment durante 12 semanas, organizado en 12 sprints semanales con un equipo de cuatro personas. El objetivo es entregar una plataforma completa —web y aplicación móvil nativa— que guíe a las organizaciones por un diagnóstico de madurez en IA, cuestionarios por área funcional, resultados accionables y revisión opcional por consultores, con un modelo comercial freemium y soporte en cuatro idiomas (ES/EN/DE/PT).

Enfoque por fases: Fase 0 – Fundaciones (S1–S2); Fase 1 – MVP funcional de extremo a extremo (S3–S6): lead gate, diagnóstico de madurez, paywall, pago y resultados; Fase 2 – Plataforma completa (S7–S9): áreas, documentos, equipo/delegación, informe PDF, revisión humana y panel de consultor; Fase 3 – Paridad móvil y endurecimiento (S10–S12): app nativa a paridad total, seguridad, rendimiento, UAT y publicación.

Riesgo principal: lograr paridad total entre web y app móvil nativa, con backend completo, en 12 semanas y 4 personas es exigente. Se mitiga con un track móvil dedicado desde el Sprint 2, un paquete TypeScript compartido de tipos y lógica, contratos de API estables tempranos (OpenAPI) y colchón de estabilización en S10–S12. Ver la sección 7.

# 2. Equipo, roles y capacidad

El equipo lo forman cuatro perfiles full-stack; uno actúa como Tech Lead. El Scrum Master facilita el proceso (ceremonias, impedimentos, métricas) sin ser parte del conteo de capacidad de desarrollo. Todos colaboran de forma cruzada, pero cada persona tiene un foco principal para paralelizar el trabajo.

| Rol | Perfil | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| TL | Tech Lead (full-stack) | Arquitectura, contratos de API, revisiones de código, infraestructura/DevOps y desbloqueo del equipo. Capacidad de entrega ~60% (resto en liderazgo técnico). |
| D1 | Full-stack · foco Web | UI web React/TypeScript, design system, integración con la API y accesibilidad. |
| D2 | Full-stack · foco Backend | Servicios FastAPI, modelo de datos PostgreSQL, integraciones (Stripe, email) y rendimiento. |
| D3 | Full-stack · foco Móvil | App React Native, paridad de funciones, notificaciones push y publicación en tiendas. |

Capacidad y velocidad de planificación: sprints de 1 semana. Velocidad objetivo del equipo ≈ 26–30 story points por sprint (considerando la dedicación parcial del Tech Lead a la entrega y el coste de ceremonias en sprints cortos). El plan totaliza ≈ 325 SP distribuidos en 12 sprints. La velocidad se recalibra tras los dos primeros sprints.

# 3. Metodología y marco de trabajo

Se aplica Scrum con sprints semanales. La estimación usa story points con escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), reflejando complejidad, incertidumbre y esfuerzo relativo, no horas.

### 3.1 Escala de story points

| SP | Interpretación orientativa |
| --- | --- |
| 1 | Trivial; cambio pequeño y bien conocido (pocas horas). |
| 2 | Sencillo; sin incertidumbre relevante. |
| 3 | Moderado; una funcionalidad acotada. |
| 5 | Sustancial; varias partes o integración. |
| 8 | Grande; complejidad o incertidumbre altas; candidato a dividir. |
| 13 | Muy grande; debe dividirse salvo excepción justificada. |

### 3.2 Flujo de trabajo (tablero)

Columnas del tablero: Backlog → Ready (refinado y estimado) → In Progress → In Review (revisión de código) → QA → Done. Se aplica un límite de trabajo en curso (WIP) para evitar cuellos de botella en revisión, práctica de pair programming en tickets de 8 SP y un owner claro por ticket.

### 3.3 Convenciones de tickets

Cada ticket incluye: identificador con prefijo de épica (p. ej. AUTH-1), título, descripción, criterios de aceptación, estimación en SP, rol sugerido y dependencias. Los prefijos de rol de color en este documento son: TL (Tech Lead), D1 (Web), D2 (Backend), D3 (Móvil) y Equipo (trabajo compartido).

# 4. Épicas

El trabajo se agrupa en 15 épicas, incluidas las transversales de ingeniería (CI/CD e infraestructura, testing/QA e internacionalización).

| Épica | Nombre | Objetivo | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 · FND | Fundaciones, DevOps y CI/CD | Monorepo, pipelines, entornos, IaC y observabilidad. | 18 |
| E2 · ARQ | Arquitectura, datos y design system | Esquema PostgreSQL, contrato OpenAPI, tipos compartidos y sistema de diseño. | 22 |
| E3 · AUTH | Autenticación y sesión | Magic link + JWT en backend, web y móvil; emails transaccionales. | 18 |
| E4 · LEAD | Leads y freemium | Captura de leads, validación de correo corporativo y gating de plan. | 18 |
| E5 · ONB | Onboarding y organización | Alta de empresa, datos legales, logo y preferencias. | 8 |
| E6 · QST | Motor de cuestionarios y respuestas | Banco de 132 preguntas, motor de respuesta y scoring. | 24 |
| E7 · AREA | Áreas funcionales y kits | Activación de áreas, cuestionarios y catálogos de casos de uso. | 13 |
| E8 · DOC | Documentos y evidencias | Carga, almacenamiento y vínculo de evidencias a preguntas/áreas. | 11 |
| E9 · TEAM | Equipo, invitaciones y delegación | Miembros, invitaciones y delegación de preguntas por enlace. | 10 |
| E10 · PAY | Estimador, precios y pagos | Cotizador, precios, descuentos y pagos con Stripe + webhooks. | 28 |
| E11 · RES | Resultados e informe | Scoring, radar/heatmap/matriz e informe PDF multi-idioma. | 21 |
| E12 · REV | Revisión humana y panel de consultor | Revisión por consultor, evaluación y panel con KPIs y clientes. | 15 |
| E13 · I18N | Internacionalización (ES/EN/DE/PT) | Infra de localización, contenido completo y QA lingüística. | 10 |
| E14 · MOB | App móvil React Native | Paridad total de funciones, push, deep links y publicación. | 62 |
| E15 · QA | Testing, QA y release | Pruebas E2E/integración, seguridad, rendimiento, UAT y despliegue. | 47 |

# 5. Roadmap de 12 sprints

| Sprint | Semana | Fase | Objetivo del sprint | Épicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sem 1 | Fase 0 · Fundaciones | Fundaciones, CI/CD, esquema de datos y design system | FND, ARQ |
| S2 | Sem 2 | Fase 0 · Fundaciones | Autenticación end-to-end e i18n base | ARQ, AUTH, I18N, MOB |
| S3 | Sem 3 | Fase 1 · MVP | Lead gate, freemium y banco de preguntas | LEAD, QST, MOB |
| S4 | Sem 4 | Fase 1 · MVP | Motor de diagnóstico de madurez | QST, MOB |
| S5 | Sem 5 | Fase 1 · MVP | Paywall, estimador y precios | PAY, RES, MOB |
| S6 | Sem 6 | Fase 1 · MVP | Pagos Stripe y dashboard de resultados | PAY, RES, QA, MOB |
| S7 | Sem 7 | Fase 2 · Completa | Áreas funcionales y documentos | AREA, DOC, MOB |
| S8 | Sem 8 | Fase 2 · Completa | Onboarding, equipo, delegación e informe PDF | ONB, TEAM, RES, MOB |
| S9 | Sem 9 | Fase 2 · Completa | Revisión humana, consultor e i18n completo | REV, I18N, MOB |
| S10 | Sem 10 | Fase 3 · Móvil/Hardening | Paridad móvil y observabilidad | MOB, QA, ARQ |
| S11 | Sem 11 | Fase 3 · Móvil/Hardening | Calidad, seguridad y rendimiento | QA, MOB |
| S12 | Sem 12 | Fase 3 · Móvil/Hardening | Estabilización, UAT y release | QA, FND, DOC, MOB |

Hito MVP: al cierre del Sprint 6 la plataforma web permite el recorrido completo lead → diagnóstico → paywall → pago → resultados.

Hito Release: al cierre del Sprint 12 se publica la web en producción y la app en App Store / Google Play.

# 6. Detalle de sprints y tickets

## Sprint 1 — Fundaciones del proyecto y arquitectura base

Semana: Semana 1. Objetivo del sprint: Dejar listos repositorios, integración continua, entornos, el esquema de datos inicial y los esqueletos de las tres aplicaciones para poder construir en paralelo.

Total del sprint: 26 SP · 6 tickets

FND-1  Configurar monorepo y tooling   ·  5 SP  ·  TL

Crear el monorepo con los paquetes web (React/TS), backend (FastAPI), móvil (React Native) y un paquete compartido de tipos/utilidades. Configurar linters y formato (ESLint, Prettier, Ruff, mypy) y hooks de pre-commit.

Criterios de aceptación:

- El repositorio compila e instala dependencias en los cuatro paquetes.

- Lint y formato se ejecutan en local y en pre-commit sin errores.

- README con instrucciones de arranque por paquete.

Dependencias: —

FND-2  Pipeline CI y entornos   ·  5 SP  ·  D2

Configurar CI (lint, pruebas, build) y los entornos dev/staging/prod con gestión de variables y secretos.

Criterios de aceptación:

- Cada push ejecuta lint + pruebas + build de los paquetes afectados.

- Existen entornos dev y staging desplegables.

- Los secretos no se exponen en el repositorio.

Dependencias: FND-1

FND-3  Infraestructura base (IaC)   ·  3 SP  ·  TL

Aprovisionar PostgreSQL gestionado, almacenamiento de objetos para evidencias y dominios con HTTPS, definidos como infraestructura como código.

Criterios de aceptación:

- La base de datos y el bucket de objetos son accesibles desde staging.

- La infraestructura se recrea desde código.

Dependencias: FND-2

ARQ-1  Esquema PostgreSQL y migraciones   ·  5 SP  ·  D2

Modelar el esquema inicial (users, organizations, assessments, questions, answers, etc.) con SQLAlchemy y migraciones Alembic, siguiendo la especificación de API.

Criterios de aceptación:

- Las migraciones crean y revierten el esquema sin errores.

- Claves foráneas e índices básicos definidos.

- Datos semilla mínimos cargables.

Dependencias: FND-1

ARQ-2  Design system web   ·  5 SP  ·  D1

Implementar tokens de diseño (colores, tipografías, radios, sombras), tema claro/oscuro y componentes base (Button, Input, Select, Card, Modal, Table, Chip) basados en el wireframe.

Criterios de aceptación:

- Componentes documentados en un catálogo (p. ej. Storybook).

- Tema claro/oscuro conmutable.

- Componentes accesibles por teclado.

Dependencias: FND-1

ARQ-3  Esqueleto de la app React Native   ·  3 SP  ·  D3

Estructurar la app móvil: navegación, tema, estructura de carpetas y cliente HTTP compartido con la web.

Criterios de aceptación:

- La app arranca en iOS y Android (simulador).

- Navegación entre pantallas placeholder.

- Cliente HTTP configurado contra staging.

Dependencias: FND-1

## Sprint 2 — Autenticación e internacionalización base

Semana: Semana 2. Objetivo del sprint: Entregar login por magic link de extremo a extremo en web, iniciar el mismo flujo en móvil y establecer la infraestructura de i18n y el contrato de API.

Total del sprint: 26 SP · 6 tickets

ARQ-4  Contrato OpenAPI y tipos compartidos   ·  3 SP  ·  TL

Publicar el contrato OpenAPI del backend y generar tipos TypeScript en el paquete compartido para web y móvil.

Criterios de aceptación:

- OpenAPI disponible en /docs y exportable.

- Tipos TS generados y consumidos por web y móvil.

- Cambios de contrato regeneran tipos en CI.

Dependencias: ARQ-1

AUTH-1  Endpoints de autenticación (magic link + JWT)   ·  5 SP  ·  D2

Implementar /auth/magic-link, /auth/verify, /auth/refresh, /auth/logout y /auth/me con JWT (access+refresh) y almacenamiento hasheado de tokens.

Criterios de aceptación:

- El flujo completo emite y refresca tokens correctamente.

- Rotación y revocación de refresh tokens.

- No se filtra si un correo existe (respuesta uniforme).

Dependencias: ARQ-1

AUTH-2  Emails transaccionales   ·  3 SP  ·  D2

Integrar el proveedor de email y crear la plantilla del magic link con soporte de idioma.

Criterios de aceptación:

- El correo llega con enlace válido en el idioma solicitado.

- Enlaces expiran a los 15 minutos.

Dependencias: AUTH-1

AUTH-3  Flujo de login web   ·  5 SP  ·  D1

Construir las pantallas de acceso (solicitar enlace, verificar, sesión), manejo de refresco de token y guardas de ruta por rol.

Criterios de aceptación:

- El usuario inicia sesión mediante el enlace.

- Las rutas protegidas redirigen si no hay sesión.

- El token se refresca de forma transparente.

Dependencias: AUTH-1

I18N-1  Infraestructura i18n web y selector de idioma   ·  5 SP  ·  D1

Configurar i18n (react-i18next), detección de idioma, extracción de claves y el selector con banderas ES/EN/DE/PT.

Criterios de aceptación:

- Cambiar idioma actualiza toda la UI sin recargar.

- Las 4 lenguas seleccionables desde el selector con banderas.

- Claves faltantes hacen fallback a inglés.

Dependencias: ARQ-2

MOB-1  Autenticación en móvil   ·  5 SP  ·  D3

Implementar el login por magic link en la app (deep link), almacenamiento seguro de tokens y manejo de sesión.

Criterios de aceptación:

- El deep link del correo abre la app y crea sesión.

- Los tokens se guardan en almacenamiento seguro del dispositivo.

- Refresco de token operativo.

Dependencias: AUTH-1

## Sprint 3 — Lead gate y modelo freemium

Semana: Semana 3. Objetivo del sprint: Capturar leads con validación de correo corporativo, iniciar el plan gratuito y disponer del banco de preguntas localizado.

Total del sprint: 26 SP · 6 tickets

LEAD-1  Endpoint de creación de lead   ·  5 SP  ·  D2

Implementar POST /leads con validación de correo corporativo (bloqueo de dominios gratuitos), aceptación de términos, creación de usuario y organización en plan free y emisión de tokens.

Criterios de aceptación:

- Los dominios gratuitos (gmail, yahoo, outlook, etc.) se rechazan con LEAD_EMAIL_FREE_PROVIDER.

- Sin aceptar términos devuelve 422.

- Éxito crea org en plan free y devuelve tokens.

Dependencias: AUTH-1

LEAD-2  Middleware de gating de plan   ·  3 SP  ·  D2

Interceptar endpoints marcados como Pro y devolver 402 PLAN_UPGRADE_REQUIRED en plan free de forma consistente.

Criterios de aceptación:

- Endpoints Pro rechazan a usuarios free con 402.

- El límite de vista gratuita del diagnóstico se aplica en backend.

Dependencias: LEAD-1

LEAD-3  Formulario lead gate web   ·  5 SP  ·  D1

Construir el formulario de acceso gratuito (nombre, cargo, correo corporativo, empresa, tamaño, industria, país, términos) con validaciones e i18n.

Criterios de aceptación:

- Validación de correo corporativo en cliente y servidor.

- Errores localizados y accesibles.

- Al enviar, inicia el diagnóstico gratuito.

Dependencias: LEAD-1, ARQ-2

QST-1  Banco de preguntas y traducciones   ·  5 SP  ·  D2

Cargar el catálogo de 132 preguntas (20 de madurez + 112 de áreas) con sus traducciones ES/EN/DE/PT y exponer GET /questionnaires.

Criterios de aceptación:

- El endpoint devuelve bloques y preguntas por módulo/área e idioma.

- Las 4 lenguas disponibles.

- Semilla reproducible en migraciones.

Dependencias: ARQ-1

ARQ-5  Endpoint de metadatos   ·  3 SP  ·  TL

Exponer catálogos (sectores, tamaños, industrias, países, monedas, marcos normativos) localizados para formularios.

Criterios de aceptación:

- GET /metadata devuelve listas según Accept-Language.

- Cacheable.

Dependencias: I18N-1

MOB-2  Lead gate y gating en móvil   ·  5 SP  ·  D3

Implementar el formulario de captura y el gating de plan en la app móvil.

Criterios de aceptación:

- Formulario con validación de correo corporativo.

- Gating de plan free replicado en móvil.

Dependencias: LEAD-1

## Sprint 4 — Motor de diagnóstico de madurez

Semana: Semana 4. Objetivo del sprint: Permitir responder el diagnóstico de madurez (M1) en web y móvil, con progreso y cálculo de scores.

Total del sprint: 27 SP · 5 tickets

QST-2  Endpoints de respuestas   ·  5 SP  ·  D2

Implementar upsert de respuesta, guardado en lote y listado, con estados answered/idk/delegated y validación de puntaje 1–5.

Criterios de aceptación:

- Puntajes fuera de 1–5 devuelven ANSWER_VALUE_INVALID.

- El guardado en lote soporta sincronización.

- En plan free, superar el límite devuelve 402.

Dependencias: QST-1

QST-3  Motor de cuestionario web   ·  8 SP  ·  D1

Construir el motor de cuestionario web: navegación por bloques, escala 1–5, opción "no sé", indicador de progreso y guardar/continuar.

Criterios de aceptación:

- Se puede responder los 5 bloques de madurez.

- El progreso persiste al salir y volver.

- La UI está localizada en las 4 lenguas.

Dependencias: QST-2, ARQ-2

QST-4  Vista gratuita y límite en UI   ·  3 SP  ·  D1

Reflejar en la UI el estado del assessment y el límite de la vista gratuita (banner de plan free y bloqueo al alcanzarlo).

Criterios de aceptación:

- El banner de vista gratuita se muestra en plan free.

- Al superar el límite, la UI dirige al paywall.

Dependencias: LEAD-2, QST-3

QST-5  Cálculo de scores de madurez   ·  3 SP  ·  TL

Servicio backend que calcula el puntaje por dimensión y el nivel de madurez (Inicial…Optimizado).

Criterios de aceptación:

- Promedios por dimensión correctos frente a casos de prueba.

- Nivel etiquetado según umbrales definidos.

Dependencias: QST-2

MOB-3  Motor de cuestionario en móvil   ·  8 SP  ·  D3

Implementar el motor de cuestionario de madurez en la app móvil con la misma lógica que la web.

Criterios de aceptación:

- Se responden los 5 bloques en móvil.

- Progreso persistente y sincronizado.

- UI localizada.

Dependencias: QST-2

## Sprint 5 — Paywall, estimador y precios

Semana: Semana 5. Objetivo del sprint: Conectar la vista gratuita con el paywall y el estimador, y preparar el motor de resultados en backend.

Total del sprint: 25 SP · 5 tickets

PAY-1  Endpoints de precios y estimador   ·  5 SP  ·  D2

Implementar GET /pricing y POST /estimator/quote (líneas, subtotal, descuento, total) y la validación de código de distribuidor.

Criterios de aceptación:

- La cotización refleja áreas, revisiones, sesiones e informe final.

- El código de distribuidor aplica 10% de descuento.

- La cotización se persiste para el pago.

Dependencias: ARQ-1

PAY-2  Pantalla de paywall web   ·  5 SP  ·  D1

Construir el paywall: resultado parcial difuminado, listado de lo que incluye el diagnóstico completo y CTA de desbloqueo/consultor.

Criterios de aceptación:

- El resultado parcial se muestra difuminado.

- CTA lleva al estimador/checkout.

- Localizado en las 4 lenguas.

Dependencias: QST-4

PAY-3  Estimador web   ·  5 SP  ·  D1

UI del estimador: configuración por área (activa, revisión, sesiones 0–3), informe final, código de distribuidor y cotización en vivo.

Criterios de aceptación:

- La cotización se actualiza en vivo al cambiar la configuración.

- Muestra desglose y total.

- Errores de configuración manejados.

Dependencias: PAY-1

RES-1  Motor de resultados (backend)   ·  5 SP  ·  D2

Calcular el heatmap de áreas × vectores de valor, la matriz Pain × Readiness y la priorización de iniciativas.

Criterios de aceptación:

- Resultados coherentes frente a datos de prueba.

- Priorización etiqueta Quick Win / Invertir / Aún no.

- Requiere plan Pro para el detalle completo.

Dependencias: QST-5

MOB-4  Paywall y estimador en móvil   ·  5 SP  ·  D3

Implementar el paywall y el estimador en la app móvil.

Criterios de aceptación:

- Paywall con resultado parcial en móvil.

- Estimador con cotización en vivo.

Dependencias: PAY-1, PAY-2

## Sprint 6 — Pagos Stripe y dashboard de resultados (fin de MVP)

Semana: Semana 6. Objetivo del sprint: Cerrar el MVP: pago real con Stripe, activación de plan Pro y resultados completos en web.

Total del sprint: 29 SP · 5 tickets

PAY-4  Integración de pagos con Stripe   ·  8 SP  ·  D2

Crear la sesión de Checkout, el webhook firmado y la transición a plan Pro, con idempotencia por evento.

Criterios de aceptación:

- Un pago exitoso activa el plan Pro de la organización.

- La firma del webhook se verifica; eventos procesados una sola vez.

- Pagos fallidos se registran sin activar Pro.

Dependencias: PAY-1

PAY-5  Flujo de pago web   ·  5 SP  ·  D1

Integrar el checkout en la web, gestionar retorno de éxito/cancelación y reflejar la activación de Pro.

Criterios de aceptación:

- El usuario completa el pago y vuelve a la app como Pro.

- La cancelación regresa al estimador sin cargos.

Dependencias: PAY-4

RES-2  Dashboard de resultados web   ·  8 SP  ·  D1

Construir el dashboard: radar de madurez, heatmap, matriz Pain × Readiness y tabla de iniciativas priorizadas, totalmente localizado.

Criterios de aceptación:

- Las dimensiones del radar y textos se muestran en el idioma activo.

- Heatmap y matriz reflejan los datos del assessment.

- Consistencia visual con el design system.

Dependencias: RES-1

MOB-5  Pago y resultados en móvil   ·  5 SP  ·  D3

Integrar el pago (Stripe móvil) y el dashboard de resultados en la app.

Criterios de aceptación:

- Pago operativo en iOS y Android.

- Resultados visibles y localizados en móvil.

Dependencias: PAY-4, RES-1

QA-1  E2E del flujo MVP   ·  3 SP  ·  TL

Automatizar el recorrido lead → diagnóstico → paywall → pago → resultados en web.

Criterios de aceptación:

- La prueba E2E pasa en CI.

- Cubre plan free y transición a Pro.

Dependencias: PAY-5, RES-2

## Sprint 7 — Áreas funcionales y documentos

Semana: Semana 7. Objetivo del sprint: Activar áreas funcionales con sus cuestionarios y catálogos, y permitir la carga de evidencias.

Total del sprint: 29 SP · 5 tickets

AREA-1  Endpoints de áreas y catálogos   ·  5 SP  ·  D2

Implementar listar áreas con progreso, activar/desactivar (Pro) y el catálogo de casos de uso por kit.

Criterios de aceptación:

- Activar un área requiere plan Pro.

- El progreso por área se calcula correctamente.

- Los catálogos se devuelven localizados.

Dependencias: QST-1

AREA-2  UI de áreas web   ·  8 SP  ·  D1

Construir la UI de áreas: activación, cuestionario de 16 preguntas y pestañas de casos, canvas y enablers.

Criterios de aceptación:

- Se completa el cuestionario de un área de principio a fin.

- Las pestañas muestran casos/canvas/enablers.

- Áreas bloqueadas en plan free.

Dependencias: AREA-1, QST-3

DOC-1  Endpoints de documentos   ·  5 SP  ·  D2

Subida multipart al almacenamiento de objetos, listado y borrado lógico, con validación de tipo y tamaño (máx. 25 MB).

Criterios de aceptación:

- Formatos no permitidos devuelven 415.

- Archivos >25 MB devuelven 413.

- El documento se vincula a pregunta/área.

Dependencias: FND-3

DOC-2  UI de documentos web   ·  3 SP  ·  D1

Interfaz de carga (drag & drop), listado y vínculo de evidencias a preguntas o áreas.

Criterios de aceptación:

- Se sube y lista un documento con su vínculo.

- Errores de tipo/tamaño mostrados al usuario.

Dependencias: DOC-1

MOB-6  Áreas y documentos en móvil   ·  8 SP  ·  D3

Implementar áreas y carga de evidencias en la app (desde cámara o archivos).

Criterios de aceptación:

- Cuestionario de área completo en móvil.

- Subida de archivos desde el dispositivo.

Dependencias: AREA-1, DOC-1

## Sprint 8 — Onboarding, equipo, delegación e informe PDF

Semana: Semana 8. Objetivo del sprint: Habilitar la colaboración (onboarding, equipo, invitaciones y delegación) y la entrega del informe ejecutivo en PDF.

Total del sprint: 28 SP · 6 tickets

ONB-1  Onboarding web   ·  5 SP  ·  D1

Construir el asistente de onboarding: datos de empresa, marco normativo, áreas a evaluar, datos legales/facturación, logo y preferencias (idioma de documentos, tema).

Criterios de aceptación:

- El onboarding guarda todos los datos de la organización.

- El selector de idioma de documentos ofrece las 4 lenguas.

- Carga de logo funcional.

Dependencias: ARQ-2

ONB-2  Endpoints de organización y logo   ·  3 SP  ·  D2

Implementar la actualización parcial de la organización/configuración y la subida de logo con validación.

Criterios de aceptación:

- PATCH parcial actualiza solo los campos enviados.

- Logo >2 MB o formato inválido rechazados.

Dependencias: ARQ-1

TEAM-1  Endpoints de equipo, invitaciones y delegación   ·  5 SP  ·  D2

Implementar equipo, invitaciones (crear/reenviar/cancelar) y la delegación de una pregunta con respuesta por token público.

Criterios de aceptación:

- La invitación envía email con enlace de acceso.

- La delegación marca la respuesta como delegated y notifica.

- El token de delegación expira y es de un solo uso.

Dependencias: AUTH-2, QST-2

TEAM-2  UI de equipo, invitación y delegación   ·  5 SP  ·  D1

Construir la vista de equipo y los modales de invitación y de delegación de pregunta (nombre y correo, confirmación y continuación).

Criterios de aceptación:

- Se invita a un miembro y aparece en la lista.

- La delegación pide nombre/email y confirma el envío.

- Estados de miembro visibles por área.

Dependencias: TEAM-1

RES-3  Generación de informe PDF   ·  5 SP  ·  D2

Generar de forma asíncrona el informe ejecutivo en PDF en el idioma configurado y ofrecer descarga con URL firmada temporal.

Criterios de aceptación:

- El informe se genera en el idioma de documentos.

- La descarga usa URL firmada con expiración.

- El estado del informe es consultable.

Dependencias: RES-1

MOB-7  Onboarding, equipo y delegación en móvil   ·  5 SP  ·  D3

Implementar onboarding, equipo, invitaciones y delegación en la app móvil.

Criterios de aceptación:

- Onboarding completo en móvil.

- Invitación y delegación operativas.

Dependencias: TEAM-1

## Sprint 9 — Revisión humana, consultor e i18n completo

Semana: Semana 9. Objetivo del sprint: Incorporar la revisión por consultor, el panel de consultor y completar el contenido en las cuatro lenguas.

Total del sprint: 28 SP · 5 tickets

REV-1  Endpoints de revisión y evaluación   ·  5 SP  ·  D2

Implementar solicitar revisión (sync/async), estado y validación de capítulos, y la evaluación del consultor (3 dimensiones 1–5 + comentario).

Criterios de aceptación:

- Se solicita revisión y avanza por etapas.

- Los capítulos se validan con nota del consultor.

- La evaluación exige las tres dimensiones.

Dependencias: RES-1

REV-2  UI de revisión humana web   ·  5 SP  ·  D1

Construir la vista de revisión: etapas, notas por capítulo y formulario de evaluación del consultor.

Criterios de aceptación:

- Las tres etapas se visualizan correctamente.

- Las notas por capítulo se muestran.

- La evaluación se envía y confirma.

Dependencias: REV-1

REV-3  Panel de consultor web   ·  5 SP  ·  D1

Construir el panel de consultor: KPIs, lista de clientes con plan/progreso/estado, detalle con dimensiones y notas.

Criterios de aceptación:

- KPIs calculados (leads, engagements activos, madurez media, conversión).

- Lista filtrable por estado/plan.

- Detalle de cliente con dimensiones de madurez.

Dependencias: REV-1

I18N-2  Contenido completo DE/PT y QA lingüística   ·  5 SP  ·  D1

Completar el contenido en alemán y portugués (UI, términos, ejemplos) y realizar QA lingüística en las cuatro lenguas.

Criterios de aceptación:

- Sin claves sin traducir en DE/PT.

- Revisión de consistencia terminológica.

- Resultados y paywall totalmente localizados.

Dependencias: I18N-1

MOB-8  Revisión, consultor e i18n en móvil   ·  8 SP  ·  D3

Implementar la revisión humana, el panel de consultor y la localización completa en la app móvil.

Criterios de aceptación:

- Revisión y panel de consultor operativos en móvil.

- App localizada en las 4 lenguas.

Dependencias: REV-1, I18N-2

## Sprint 10 — Paridad móvil y observabilidad

Semana: Semana 10. Objetivo del sprint: Cerrar la paridad total de la app nativa y añadir observabilidad de plataforma.

Total del sprint: 26 SP · 5 tickets

MOB-9  Paridad de resultados, estimador y pagos en móvil   ·  8 SP  ·  D3

Pulir resultados/informe, estimador y pagos en móvil; navegación consistente y estados offline básicos.

Criterios de aceptación:

- Todas las funciones web tienen equivalente móvil.

- Estados de carga/error y offline básico manejados.

- Descarga/visualización del informe PDF en móvil.

Dependencias: MOB-5, MOB-6

MOB-10  Notificaciones push y deep links   ·  5 SP  ·  D3

Implementar notificaciones push (invitación recibida, revisión lista) y deep links a pantallas concretas.

Criterios de aceptación:

- Las notificaciones llegan en iOS y Android.

- Los deep links abren la pantalla correcta.

Dependencias: MOB-7

MOB-11  QA de paridad web ↔ móvil   ·  5 SP  ·  D1

Verificar paridad funcional entre web y móvil y ajustar diferencias de UI responsiva/nativa.

Criterios de aceptación:

- Checklist de paridad completado.

- Diferencias documentadas o corregidas.

Dependencias: MOB-9

QA-2  Pruebas de integración y contract tests de la API   ·  5 SP  ·  D2

Cubrir la API con pruebas de integración y contract tests contra el OpenAPI.

Criterios de aceptación:

- Cobertura de los endpoints críticos.

- Los contract tests fallan si el contrato cambia sin actualizar tipos.

Dependencias: PAY-4, TEAM-1

ARQ-6  Observabilidad   ·  3 SP  ·  TL

Añadir logs estructurados con request_id, métricas y alertas, y trazas básicas.

Criterios de aceptación:

- Los errores incluyen request_id trazable.

- Métricas y alertas configuradas en staging/prod.

Dependencias: FND-2

## Sprint 11 — Calidad, seguridad y rendimiento

Semana: Semana 11. Objetivo del sprint: Endurecer la plataforma: cobertura E2E ampliada, seguridad/compliance, rendimiento y preparación de builds móviles.

Total del sprint: 26 SP · 5 tickets

QA-3  Suite E2E ampliada (web y móvil)   ·  8 SP  ·  D1

Ampliar las pruebas E2E a áreas, equipo, delegación, revisión y panel de consultor, en web y móvil.

Criterios de aceptación:

- Los flujos avanzados quedan cubiertos por E2E.

- La suite corre en CI de forma estable.

Dependencias: QA-1

QA-4  Revisión de seguridad y compliance   ·  5 SP  ·  TL

Revisar RBAC multi-tenant, cifrado en tránsito/reposo, URLs firmadas, retención de datos, residencia UK y cabeceras de seguridad (UK GDPR/EU AI Act).

Criterios de aceptación:

- Ningún usuario accede a datos de otra organización.

- Cabeceras de seguridad y políticas de retención aplicadas.

- Hallazgos altos/críticos resueltos.

Dependencias: QA-2

QA-5  Rendimiento y optimización   ·  5 SP  ·  D2

Añadir índices en PostgreSQL, paginación, caché de catálogos y ejecutar pruebas de carga.

Criterios de aceptación:

- Consultas críticas por debajo del umbral objetivo.

- Endpoints paginados y catálogos cacheados.

- Prueba de carga documentada.

Dependencias: QA-2

QA-6  Accesibilidad y auditoría i18n   ·  3 SP  ·  D1

Auditar accesibilidad (WCAG AA) de la web y verificar la localización de toda la UI.

Criterios de aceptación:

- Sin errores críticos de accesibilidad.

- Navegación por teclado y contraste correctos.

- UI sin textos sin traducir.

Dependencias: I18N-2

MOB-12  Preparación de builds de tienda   ·  5 SP  ·  D3

Preparar los builds de iOS y Android: iconos, splash, permisos, firma y metadatos de tienda.

Criterios de aceptación:

- Builds firmados generados para ambas plataformas.

- Fichas de tienda con capturas y textos.

Dependencias: MOB-10

## Sprint 12 — Estabilización, UAT y release

Semana: Semana 12. Objetivo del sprint: Ejecutar UAT en las cuatro lenguas, corregir incidencias y desplegar a producción y tiendas.

Total del sprint: 29 SP · 5 tickets

QA-7  UAT y triage   ·  8 SP  ·  Equipo

Ejecutar pruebas de aceptación de usuario con checklist por flujo y en las cuatro lenguas; registrar y priorizar incidencias.

Criterios de aceptación:

- Checklist de UAT completado por flujo.

- Incidencias registradas y priorizadas (triage).

Dependencias: QA-3

QA-8  Corrección de incidencias (hardening)   ·  8 SP  ·  Equipo

Resolver los bugs priorizados del UAT y estabilizar la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Incidencias bloqueantes y críticas resueltas.

- Regresiones cubiertas por pruebas.

Dependencias: QA-7

FND-4  Despliegue a producción   ·  5 SP  ·  TL

Desplegar la web a producción con runbook, plan de rollback y monitoreo post-release.

Criterios de aceptación:

- Web en producción con HTTPS y monitoreo activo.

- Runbook y rollback probados.

Dependencias: ARQ-6

DOC-3  Documentación de entrega   ·  3 SP  ·  D2

Publicar la documentación técnica: README, OpenAPI publicado y guía de operación.

Criterios de aceptación:

- OpenAPI accesible.

- Guía de operación y arranque disponible.

Dependencias: QA-4

MOB-13  Publicación en tiendas   ·  5 SP  ·  D3

Enviar la app a App Store y Google Play y acompañar el proceso de revisión hasta su publicación.

Criterios de aceptación:

- App enviada a ambas tiendas.

- Incidencias de revisión de tienda atendidas.

Dependencias: MOB-12

# 7. Riesgos, dependencias y mitigaciones

## 7.1 Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Prob./Imp. | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Paridad total web ↔ móvil nativa en 12 semanas con 4 personas. | Alta / Alto | Track móvil dedicado desde S2; paquete TS compartido; contratos API estables temprano; colchón en S10–S12. |
| R2 | Integración con Stripe y webhooks (dependencia externa). | Media / Alto | Entorno sandbox, idempotencia por evento y pruebas de webhook tempranas (S6). |
| R3 | Calidad de contenido en DE/PT (traducciones). | Media / Medio | Infra i18n temprana (S2), QA lingüística (S9/S11) y revisión nativa. |
| R4 | Compliance UK GDPR / EU AI Act. | Media / Alto | Decisiones de datos desde el diseño (residencia UK, cifrado, retención) y revisión formal en S11. |
| R5 | Equipo pequeño: cuello de botella en revisiones (TL). | Media / Medio | Límites WIP, pair programming en tickets de 8 SP y owners claros por ticket. |
| R6 | Desalineación de contratos entre web/móvil/backend. | Media / Medio | OpenAPI + tipos TS generados (ARQ-4) desde S2 y contract tests (QA-2). |
| R7 | Alcance mayor que la capacidad (sobre-compromiso). | Alta / Alto | Priorización por fases, MVP en S6 como red de seguridad y recalibración de velocidad tras S2. |

## 7.2 Dependencias entre épicas

Cadena crítica: FND → ARQ → AUTH → (LEAD, QST) → (PAY, RES) → (AREA, TEAM, REV) → paridad MOB → QA/Release. I18N es transversal y arranca en S2. El track MOB depende de contratos de API estables (ARQ-4) y avanza en paralelo reutilizando el paquete compartido.

# 8. Ceremonias y cadencia

Con sprints de una semana, las ceremonias se mantienen ligeras y con tiempos acotados (timeboxes).

| Ceremonia | Cuándo | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Lunes, mañana | 60 min | Definir el objetivo del sprint y seleccionar los tickets del backlog priorizado. |
| Daily Standup | Diario | 15 min | Sincronizar avance, plan del día e impedimentos. |
| Refinamiento | Miércoles | 45 min | Refinar y estimar tickets de próximos sprints (dejarlos Ready). |
| Sprint Review / Demo | Viernes, tarde | 45 min | Demostrar el incremento y recoger feedback. |
| Retrospectiva | Viernes, tarde | 30 min | Inspeccionar el proceso y acordar mejoras para el siguiente sprint. |

Rol del Scrum Master: facilita las ceremonias, mantiene el tablero y las métricas (velocidad, burndown), elimina impedimentos y protege al equipo del cambio de alcance no planificado. El Product Owner (o su representante) mantiene el backlog priorizado y valida los criterios de aceptación en la Review.