## Estimador
Estimador de Esfuerzo y Costo
Diagnóstico estratégico de IA · Módulos 1 + 2 + 3 · Versión 1.0
1. PARÁMETROS DEL CLIENTE
Parámetro | Selección |  | Factor aplicado
Tamaño del cliente: | Mediana (200-2.000 colaboradores) |  | 1
Sector: | Estándar / no regulado |  | 1
Madurez inicial (M1): | Intermedia (2.5 - 3.4) |  | 1
Geografía: | Single country |  | 1
Assessments previos: | No existen |  | 1
Modo de engagement: | Estándar (M1+M2+M3, 4 semanas) |  | Cal. base | 4 | semanas
Factores por fase (modo): |  |  | M1 | 1 | M2 | 1 | M3 | 1
FACTOR DE CLIENTE (combinado): |  |  | 1
2. TARIFAS DEL EQUIPO (USD/día)
Rol | Tarifa USD/día
Sénior / Partner | 2000
Manager / Consultor sr. | 1200
Analista / Consultor | 700
3. DESGLOSE POR FASE Y ROL
Fase | Sénior días | Manager días | Analista días | Total días | Costo (USD)
Módulo 1 — Fundamentos | 5 | 5.5 | 4 | 14.5 | 19400
Módulo 2 — Diagnóstico | 4.5 | 11 | 7 | 22.5 | 27100
Módulo 3 — Portafolio | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 16.5 | 18550
TOTAL | 12 | 24 | 17.5 | 53.5 | 65050
4. RESUMEN EJECUTIVO
Total días-persona: | 53.5
Total horas (8h/día): | 428
Calendario sugerido: | 4 semanas
INVERSIÓN ESTIMADA: | 65050
5. DESGLOSE POR ROL
Rol | Días totales | % del esfuerzo | Horas | Tarifa USD/día | Costo (USD)
Sénior / Partner | 12 | 22.43% | 96 | 2000 | 24000
Manager / Consultor sr. | 24 | 44.86% | 192 | 1200 | 28800
Analista / Consultor | 17.5 | 32.71% | 140 | 700 | 12250
TOTAL | 53.5 | 100% | 428 |  | 65050
6. NOTAS Y SUPUESTOS
• Las tarifas son referenciales para Latinoamérica medio-alto. Ajustar según geografía y estructura del consultor.
• Los días base están calibrados sobre un cliente mediano típico (200-2.000 colaboradores) con madurez intermedia y operación nacional.
• El cálculo asume un día-persona = 8 horas efectivas, descontando reuniones internas y tiempo no facturable.
• Modo Lite: cubre solo Módulo 1 (assessment de madurez + visión estratégica). No incluye diagnóstico por área ni portafolio.
• Modo Estándar: cubre M1 + M2 + M3 en 4 semanas calendario. Es el alcance recomendado para un primer engagement.
• Modo Completo: extiende el estándar a 6 semanas calendario con 20% más esfuerzo, útil para clientes complejos.
• Ajusta los inputs (celdas amarillas) y todas las salidas se recalculan automáticamente.
• Honorarios no incluyen viáticos, gastos de viaje, IVA ni costos de plataforma. Suelen sumar 5-15% adicional.

## Escenarios
Comparación de escenarios
Comparación lado a lado de los tres modos para un cliente típico (mediano, sector estándar, madurez intermedia)
Concepto | Lite | Estándar | Completo
Calendario | 4 semanas | 4 semanas | 6 semanas
Alcance | Solo M1 | M1 + M2 + M3 | M1 + M2 + M3 ampliado
Días sénior | 5 | 12 | 14.4
Días manager | 5.5 | 24 | 28.8
Días analista | 4 | 17.5 | 21
Total días-persona | 14.5 | 53.5 | 64.2
Total horas | 116 | 428 | 513.6
Costo sénior (USD) | 10000 | 24000 | 28800
Costo manager (USD) | 6600 | 28800 | 34560
Costo analista (USD) | 2800 | 12250 | 14700
INVERSIÓN TOTAL | 19400 | 65050 | 78060
Nota: estos cálculos asumen tarifas y días base de la pestaña Estimador (cliente típico, sin factores de ajuste).
Para una estimación parametrizada con factores de tu cliente, usa la pestaña Estimador.

## Factores
Tablas de factores de ajuste
Tamaño del cliente |  |  | Sector
Pequeña (<200 colaboradores) | 0.7 |  | Estándar / no regulado | 1
Mediana (200-2.000 colaboradores) | 1 |  | Regulado moderado | 1.15
Grande (2.000-10.000 colaboradores) | 1.5 |  | Altamente regulado (banca/salud/sector público) | 1.3
Multinacional (>10.000 colaboradores) | 2.5
Madurez inicial (M1 score promedio) |  |  | Geografía
Inicial (1.0 - 2.4) | 1.1 |  | Single country | 1
Intermedia (2.5 - 3.4) | 1 |  | Multi-país (2-3 geografías) | 1.3
Madura (3.5 - 5.0) | 0.9 |  | Multi-país (4+ geografías) | 1.7
Assessments previos del cliente |  |  | Modo de engagement
No existen | 1 |  | Modo | Factor M1 | Factor M2 | Factor M3 | Calendario base (sem)
Existen parciales | 0.92 |  | Lite (solo M1, 4 semanas) | 1 | 0 | 0 | 4
Existen completos y vigentes | 0.85 |  | Estándar (M1+M2+M3, 4 semanas) | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | Completo (extendido, 6 semanas) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6
Días base por fase y rol (cliente típico modo estándar)
Fase | Sénior | Manager | Analista | Total
Módulo 1 — Fundamentos | 5 | 5.5 | 4 | 14.5
Módulo 2 — Diagnóstico | 4.5 | 11 | 7 | 22.5
Módulo 3 — Portafolio | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 16.5
TOTAL | 12 | 24 | 17.5 | 53.5